АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.09.2022г. № 122

пос. Воля

О начале работы над составлением проекта бюджета Воленского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Воленском сельском поселении Новоусманского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Советом народных депутатов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области от   06.03.2020 года № 228 (в редакции решения от 19.03.2021 года № 39) администрация Воленского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т:

- Начать работу над составлением проекта бюджета Воленского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

- Обязанности по непосредственному составлению проекта бюджета Воленского  сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и координации действий участников бюджетного процесса, направленных на обеспечение составления проекта местного бюджета, возложить на главного бухгалтера администрации Ю.А. Пищулину.

- Сформировать проект бюджета  Воленского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов с учетом требований бюджетного законодательства.

- Утвердить прилагаемый план-график подготовки проекта бюджета Воленского  сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области и на официальном сайте в сети «Интернет» www. volenskoe.ru. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воленского сельского поселения                                   А.Ю. Десятников

Приложение

к постановлению администрации

Воленского сельского поселения

Новоусманского муниципального

района Воронежской области

№ 122 от 01.09.2022г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки проекта бюджета Воленского сельского поселения

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об объектах муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2023 году | Т.С. Печенкина | 15.09.2022г. |  |
| 2 | Предоставление информации о численности постоянного населения на 01.01.2022г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Л.М. Киреева | 15.09.2022г. |  |
| 3 | Сбор и предоставление информации о численности занятого в экономике населения, среднедушевых доходах и средней заработной плате населения, организациях и индивидуальных предпринимателях, действующих на территории поселения, на 01.01.2022г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Л.М. Киреева | 15.09.2022г. |  |
| 4 | Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Ю.А. Пищулина | 15.09.2022г. |  |
| 5 | Получение администрацией сельского поселения от отдела экономики администрации Новоусманского муниципального района прогноза тарифов на газ, прогноза роста предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогноза тарифов на электрическую и тепловую энергию по Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период | Ю.А. Пищулина | 15.09.2022г. |  |
| 6 | Составление проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества Воленского сельского поселения в очередном финансовом году | Т.С. Печенкина | 15.09.2022г. |  |
| 7 | Получение в рамках взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N13 по Воронежской области: - данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансовый год по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу; - оценки ожидаемых в текущем финансовом году и прогноза на плановый период объемов налоговых доходов консолидированного бюджета сельского поселения в разрезе видов налогов с соответствующими обоснованиями и расчетами; - информации об объемах предоставленных в соответствии с законодательством Воронежской области в предыдущем и текущем финансовом годах налоговых льгот в разрезе видов налогов и категорий налогоплательщиков; - информации об ожидаемом в текущем финансовом году и прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом периоде уровне собираемости налогов, которые полностью или частично подлежат зачислению в местный бюджет; - аналитических материалов по прогнозу дополнительных поступлений налоговых доходов в местный бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде в результате проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в местный бюджет с соответствующими обоснованиями и расчетами | Н.Н. Фошина | 15.09.2022г. |  |
| 8 | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Ю.А. Пищулина | 30.09.2022г. |  |
| 9 | Согласование основных параметров проекта местного бюджета с главой сельского поселения | Ю.А. Пищулина | 30.09.2022г. |  |
| 10 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения | Ю.А. Пищулина | 30.09.2022г. |  |
| 11 | Составление реестра расходных обязательств | Ю.А. Пищулина | 30.09.2022г. |  |
| 12 | Разработка (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2022-2024гг. | Ю.А. Пищулина | 01.10.2022г. | Паспорта МП |
| 13 | Разработка прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 14 | Разработка проектов методик (корректировка утвержденных методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 15 | Определение верхнего предела государственного (муниципального) долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода) | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 16 | Разработка муниципальных заданий МБУ на очередной финансовый год и плановый период | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. | МЗ МБУ |
| 17 | Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 18 | Разработка проекта программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 19 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год | Л.М. Киреева Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. | Решение Совета народных депутатов о принятии исполнения бюджета за 10 месяцев 2022г. |
| 20 | Составление перечня публичных обязательств | Л.М. Киреева | 14.11.2022г. |  |
| 21 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 22 | Составление пояснительной записки к проекту бюджета | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 23 | Подготовка проекта решения Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов и представление на согласование главе поселения | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 24 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 25 | Утверждение (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2023-2025гг. | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 26 | Внесение в Совет народных депутатов проекта решения Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на 2023год и плановый период 2024 и 2025годов и документов к нему | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |
| 27 | Назначение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов и документов к нему | Т.С. Печенкина | 14.11.2022г. |  |
| 28 | Направление в Контрольно-счетную палату Новоусманского муниципального района проекта решения Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов и документов к нему | Ю.А. Пищулина | 14.11.2022г. |  |