АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОУСМАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.02.2024г. № 9

пос. Воля

Об утверждении плана  комплексных

мероприятий по защите населения

и территории Воленского сельского

поселения  от чрезвычайных ситуаций

в период весеннего паводка   2024 года

В целях  реализации  Федерального  закона  от 06 октября 2003 года            № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и в целях организации своевременного проведения комплексных мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба в период прохождения весеннего паводка 2024 года на территории Воленского сельского поселения, администрация Воленского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить плана  комплексных   мероприятий по защите населения  и территории Воленского сельского  поселения  от чрезвычайных ситуаций

в период весеннего паводка   2024 года    согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации  и Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воленского сельского поселения                                      А. Ю. Десятников

Приложение

к постановлению администрации

Воленского сельского поселения

от  01.02.2024 № 9

ПЛАН

комплексных  мероприятий по защите населения  и территории Воленского сельского  поселения  от чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка   2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС и противо- паводковой комиссии Воленского сельского поселения | до 08.03.2024г. | Десятников А.Ю. |
| 2 | Организовать мониторингокружающей среды в период паводка (оценить высоту снежного покрова, плотности снега), проверку технического состояния бесхозного ГТС. | На период весеннего паводка | Десятников А.Ю. |
| 3 | Обеспечить бесперебойную работу объектов ЖКХ и систем жизнеобеспечения населения. В случае подтопления участков комиссии информировать службы по газификации и энергоснабжению, ЕДДС Новоусманского района. | 01.03-20.04 2024 | Ковалева Н.Н. Печенкина Т.С. |
| 4 | Вести разъяснительную работу с населением о правилах поведения и соблюдения мер безопасности в период весеннего половодья с использованием всех средств (распространение памяток, оповещение через громкую связь, интернет, подворный обход). | постоянно | Вострикова Л.С. Фошина Н.Н. |
| 5 | Проверить состояние водосливов, очистить водопропускные трубы под дорогами и обеспечить готовность дорог к пропуску весеннего паводка на территории Воленского сельского поселения. | до 08.03.2024г. | Ковалева Н.Н. |
| 6 | Определить необходимый состав сил и средств, привлекаемый для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно–восстановительных работ. | 01.03-20.04 2024 | все члены комиссии |
| 7 | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химических реактивов для обеспечения надежной работы водопроводных сооружений. | 01.03-20.04 2024 | Ковалева Н.Н. |
| 8 | Организовать разъяснительную работу среди населения по страхованию имущества от причинения ущерба (в сети Интернет: www.volenskoe.ru .) | 01.03-20.04 2024 | все члены комиссии |
| 9 | Организовать эвакуацию пострадавших при подтоплении. | при необходимости | Печенкина Т.С. |