07   (26)

(месяц)   (номер)

ВЕСТНИК

муниципальных правовых  актов

Воленского  сельского  поселения

Новоусманского  муниципального  района

Воронежской  области

20.07.2026

Учредитель:

Совет народных  депутатов

Воленского  сельского поселения Новоусманского

муниципального района  Воронежской  области

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.07.2026г. № 93

пос. Воля

О начале работы над составлением проекта бюджета Воленского сельского поселения на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов

В соответствии со статьями 169, 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в Воленском сельском поселении Новоусманского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Советом народных депутатов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области от   23.11.2023 года № 180 (в редакции решений от 27.01.2026г. № 253, от 08.08.2026г. № 295, от 05.02.2026г. № 32) администрация Воленского сельского поселения,

п о с т а н о в л я е т:

- Начать работу над составлением проекта бюджета Воленского сельского поселения на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

- Обязанности по непосредственному составлению проекта бюджета Воленского  сельского поселения на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов и координации действий участников бюджетного процесса, направленных на обеспечение составления проекта местного бюджета, возложить на главного бухгалтера администрации А.В. Гончарову.

- Сформировать проект бюджета Воленского сельского поселения на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов с учетом требований бюджетного законодательства.

- Утвердить прилагаемый план-график подготовки проекта бюджета Воленского  сельского поселения на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов согласно приложению.

- Настоящее постановление опубликовать в Вестнике муниципальных правовых актов Воленского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области и разместить на сайте администрации Воленского сельского поселения https://volenskoe-r36.gosuslugi.ru в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Воленского сельского поселения                                    И.А. Трубицын

Приложение

к постановлению администрации

Воленского сельского поселения

Новоусманского муниципального

района Воронежской области

№ 93 от 20.07.2026г.

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки проекта бюджета Воленского сельского поселения

2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об объектах муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2026 году | Т.С. Печенкина | 28.08.2026г. |  |
| 2 | Предоставление информации о численности постоянного населения на 01.01.2026г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | М.М. Букреева | 28.08.2026г. |  |
| 3 | Сбор и предоставление информации о численности занятого в экономике населения, среднедушевых доходах и средней заработной плате населения, организациях и индивидуальных предпринимателях, действующих на территории поселения, на 01.01.2026г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | М.М. Букреева | 28.08.2026г. |  |
| 4 | Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | А.В. Гончарова | 28.08.2026г. |  |
| 5 | Получение администрацией сельского поселения от отдела экономики администрации Новоусманского муниципального района прогноза тарифов на газ, прогноза роста предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогноза тарифов на электрическую и тепловую энергию по Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период | А.В. Гончарова | 28.08.2026г. |  |
| 6 | Составление проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества Воленского сельского поселения в очередном финансовом году | Т.С. Печенкина | 28.08.2026г. |  |
| 7 | Получение в рамках взаимодействия с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N13 по Воронежской области: - данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансовый год по налогу на имущество физических лиц, земельному налогу; - оценки ожидаемых в текущем финансовом году и прогноза на плановый период объемов налоговых доходов консолидированного бюджета сельского поселения в разрезе видов налогов с соответствующими обоснованиями и расчетами; - информации об объемах предоставленных в соответствии с законодательством Воронежской области в предыдущем и текущем финансовом годах налоговых льгот в разрезе видов налогов и категорий налогоплательщиков; - информации об ожидаемом в текущем финансовом году и прогнозируемом в очередном финансовом году и плановом периоде уровне собираемости налогов, которые полностью или частично подлежат зачислению в местный бюджет; - аналитических материалов по прогнозу дополнительных поступлений налоговых доходов в местный бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде в результате проведения реструктуризации задолженности по обязательным платежам в местный бюджет с соответствующими обоснованиями и расчетами | Н.Н. Фошина | 28.08.2026г. |  |
| 8 | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | А.В. Гончарова В.В. Крицикер Н.Н. Фошина М.М. Букреева Т.С. Печенкина Л.С.Вострикова | 28.08.2026г. |  |
| 9 | Согласование основных параметров проекта местного бюджета с главой сельского поселения | А.В. Гончарова | 15.09.2026г. |  |
| 10 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения | А.В. Гончарова | 15.09.2026г. |  |
| 11 | Составление реестра расходных обязательств | А.В. Гончарова | 15.09.2026г. |  |
| 12 | Разработка (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2026-2028гг. | А.В. Гончарова | 01.10.2026г. | Паспорта МП |
| 13 | Разработка прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период | А.В. Гончарова | 30.11.2026г. |  |
| 14 | Разработка проектов методик (корректировка утвержденных методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | А.В. Гончарова | 30.11.2026г. |  |
| 15 | Определение верхнего предела государственного (муниципального) долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода) | А.В. Гончарова | 30.11.2026г. |  |
| 16 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год | Е.С. Петракова А.В. Гончарова | 30.11.2026г. | Решение Совета народных депутатов о принятии исполнения бюджета за 10 месяцев 2026г. |
| 17 | Составление перечня публичных обязательств | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |
| 18 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |
| 19 | Составление пояснительной записки к проекту бюджета | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |
| 20 | Подготовка проекта решения Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на 2027год и плановый период 2028 и 2029 годов и представление на согласование главе поселения | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |
| 21 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |
| 22 | Утверждение (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2026-2028гг. | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |
| 23 | Внесение в Совет народных депутатов проекта решения Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов и документов к нему | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |
| 24 | Назначение публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов и документов к нему | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |
| 25 | Направление в Контрольно-счетную палату Новоусманского муниципального района проекта решения Совета народных депутатов о бюджете сельского поселения на 2027год и плановый период 2028 и 2029 годов и документов к нему | А.В. Гончарова | 13.11.2026г. |  |

Ответственный  за  выпуск:   председатель Совета народных депутатов Воленского сельского  поселения Новоусманского муниципального района Воронежской  области  Ребрищев Александр Витальевич

Адрес  редакции: 396330 Воронежская область, Новоусманский  район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Адрес  издателя: 396330 Воронежская  область, Новоусманский  район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Адрес  типографии: 396330 Воронежская область, Новоусманский район, поселок Воля, ул.Советская,48, т. 8(47341) 3-53-32

Подписано к  печати:   20.07.2026г,  16 часов

Тираж: 200 экз.

Распространяется бесплатно

Тираж200экз.